## CAE İş Planı
Ön Çalışma | Planlanan |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık |  |  |  | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
[5 empty] | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
Proje Kodu | Projenin Adı | Çalışmanın Adı | Çalışan Kişi | Çalışma Durumu | time axis 2025-09-01 to 2026-12-28
 | time axis 2025-09-05 to 2027-01-01
A1319 | NGC MARATON | Aero Modelling | Kıvanç | Devam Ediyor | 2026-02-20: 45; 2026-02-27: 45; 2026-03-06: 45; 2026-03-13: 45; 2026-03-20: 27; 2026-03-27: 45; 2026-04-03: 9; 2026-04-10: 27
A1319 | NGC MARATON | Aero | Taşkın | Tamamlandı | 2025-09-05: T; 2025-09-12: T; 2025-09-19: T; 2025-09-26: T; 2025-10-03: T; 2025-11-14: T; 2025-11-21: T; 2025-11-28: T; 2025-12-05: T; 2025-12-12: T; 2025-12-19: T; 2025-12-26: T; 2026-01-09: T; 2026-01-16: T; 2026-01-23: T; 2026-01-30: T; 2026-02-27: 10; 2026-03-06: 10; 2026-03-13: 5
A1319 | NGC MARATON | CFD Soil | Taşkın | Tamamlandı | bar: 2025-09-05 to 2025-10-03; 2026-01-23
A1319 | NGC MARATON | CFD Soil | Kıvanç | Devam Ediyor | bar: 2025-09-05 to 2025-10-03
A1331 | City One | CAD Clean-up | Kıvanç | Data Bekleniyor | 2026-04-10: 9
A1319 | NGC MARATON | CFD Multi Set | Taşkın | Devam Ediyor | 2026-02-13: 45; 2026-02-20: 45; 2026-02-27: 35; 2026-03-06: 25; 2026-03-13: 30; 2026-04-10: 9
A1319 | NGC MARATON | Modesty Panel | Burak | Tamamlandı | bar: 2025-09-05 to 2025-10-03; 2026-01-23; 2026-02-20
A1319 | NGC MARATON | Komponent analizleri | Burak | Devam Ediyor | 2026-04-10: 30
A1319 | NGC MARATON | Şasi | - | Devam Ediyor | bar: 2025-09-05 to 2025-09-19
A1319 | NGC MARATON | R66 | Coşkun | Devam Ediyor | 2025-09-05: T; 2025-09-12: M; 2025-09-19: M; 2025-09-26: M; 2025-10-03: M; 2026-01-09: M; 2026-01-16: C; 2026-01-23: C; 2026-02-27: C; 2026-03-06: 10
A1319 | NGC MARATON | Fatigue - Hard Point Load Gen. (Sertan) | BIAS | Devam Ediyor | 2026-03-06: 5
A1319 | NGC MARATON | Fatigue | Sertan | Devam Ediyor | bar: 2025-09-05 to 2025-09-26; 2026-01-16
A1319 | NGC MARATON | Komponent | - | Devam Ediyor
A1319 | NGC MARATON | Full Body Modal Korelasyon (Sertan) | TEMPA | SAT | 2026-02-27: S; 2026-03-06: 5
A1319 | NGC MARATON | BIW Local Modal Analiz | Sertan | Tamamlandı | bar: 2025-11-21; 2025-12-12 to 2025-12-26; 2026-01-09; 2026-01-23 to 2026-01-30
A1319 | NGC MARATON | 2025 MY Maraton Modal Analiz | - | -
A1319 | NGC MARATON | 2025 MY Maraton Model Hazırlama | Mustafa | Tamamlandı | 2026-01-09: B; 2026-01-16: M; 2026-03-27: 27
A1319 | NGC MARATON | Chasis Hot Spot Detection | Sertan | Tamamlandı | bar: 2025-12-26; 2026-01-09
A1319 | NGC MARATON | R29 & R93 | Coşkun | Devam Ediyor | 2026-01-09: C; 2026-01-23: C; 2026-01-30: C; 2026-02-27: C; 2026-03-06: 15; 2026-03-13: 45; 2026-03-20: 27; 2026-03-27: 27; 2026-04-03: 27; 2026-04-10: 18
A1319 | NGC MARATON | Bagaj Kapağı Non lineer Analiz ( 3 Model, Baz-3mm,Hafifletilmiş-2mm,İyileştirilmiş-2mm) | Coşkun | Tamamlandı | bar: 2025-12-19
A1319 | NGC MARATON | Bagaj Kapağı Non lineer Analiz ( 3 Model, Baz-3mm,Hafifletilmiş-2mm,İyileştirilmiş-2mm) | Coşkun | Tamamlandı | bar: 2025-12-19 to 2025-12-26; 2026-01-23
A1319 | NGC MARATON | FEM modelleme | Coşkun | Devam Ediyor | 2026-04-10: 18
A1319 | Avenue Neo | R58 | Coşkun | Başlanmadı | bar: 2025-12-19 to 2025-12-26
A1319 | NGC MARATON | Kayar Basamak | TEMPA | Tamamlandı | bar: 2025-12-19 to 2025-12-26; 2026-02-27 to 2026-03-13
A1308 | Prestij 2.0 | Prestij Lift R66 Güncelleme | ERER | Tamamlandı | bar: 2025-10-24
A1319 | NGC MARATON | Sunum | Sertan | Devam Ediyor | 2026-04-03: 14
A1301 | Aveneu Neo | Fem Modelling | Sertan | Devam Ediyor | 2026-02-13: 45; 2026-02-27: 20; 2026-03-13: 9; 2026-04-10: 27
A1301 | Aveneu Neo | Hava Kanalı | - | Başlanmadı | bar: 2025-11-21 to 2025-12-12
A1301 | Aveneu Neo | Defroster | Taşkın | Devam Ediyor | 2025-10-03: T; 2025-10-10: T; 2025-10-17: T; 2026-03-06: 10; 2026-04-10: 27
A1301 | Aveneu Neo | Şasi | Sertan | Tamamlandı | 2026-02-20: 20; 2026-03-13: 4; 2026-03-27: 27
A1301 | Aveneu Neo | R66 | Sertan | Tamamlandı | 2026-01-23: 45; 2026-02-20: 15; 2026-03-13: 5
A1301 | Aveneu Neo | Torsional Stiffness | Sertan | Başlanmadı
A1301 | Aveneu Neo | Cost Reduction (S700 - QSTE 460) | Sertan | Tamamlandı | 2026-03-06: 35
A1301 | Aveneu Neo | Komponent | Sertan | Başlanmadı
A1301 | Aveneu Neo | Komponent | Burak | Başlanmadı | 2026-04-03: 36
A1301 | Aveneu Neo | R29 & R93 | ERER | Tamamlandı | bar: 2025-12-12
AXXXX | 12m Upgrade (Outsource) | Şasi | - | Başlanmadı
AXXXX | 12m Upgrade (Outsource) | R66 | ERER | Devam Ediyor | bar: 2026-01-23; 2026-02-27 to 2026-04-10
A1323 | Intercity MY | Headlining Kırılma | TEMPA | Tamamlandı | bar: 2025-12-05
G1264 | TS45 ROLLOVER | TS45-SEGE-FMVSS 227 | Sertan | Tamamlandı | bar: 2025-10-10 to 2025-12-12; 2026-01-23
G1264 | TS45 ROLLOVER | FMVSS 227 MAKALE | Sertan | Tamamlandı | bar: 2025-10-24
G1264 | TS45 ROLLOVER | FMVSS 227 MAKALE | Taşkın | Tamamlandı | bar: 2025-10-24
A1304 | TS45 CARB | New Engine Brackets Evaluation | Mustafa | Tamamlandı | 2025-10-03: M; 2025-10-10: M; 2025-10-17: M; 2025-10-24: M; 2025-11-14: M; 2025-11-21: M; 2025-11-28: M; 2025-12-05: M; 2025-12-12: M; 2025-12-19: M; 2025-12-26: M; 2026-01-02: M; 2026-01-09: M; 2026-01-16: M; 2026-01-30: M; 2026-02-13: 10; 2026-02-20: 10
A1304 | TS45 CARB | Şasi | Burak | Tamamlandı | bar: 2025-10-10; 2025-10-24; 2025-11-14 to 2025-11-28; 2025-12-12; 2025-12-26 to 2026-01-09; 2026-02-20
A1304 | TS45 New Engine | FMVSS 227 | Coşkun | Devam Ediyor | 2026-03-06: 20; 2026-04-10: 9
G1264 | TS45 ROLLOVER | TS45 Base & New Mirror Support Modal Analysis | Burak | Tamamlandı | bar: 2025-12-05 to 2025-12-12
A1303 | TS35 New Engine | New Engine Brackets Evaluation | Mustafa | Başlanmadı
A1303 | TS35 New Engine | Şasi | Mustafa | Başlanmadı
A1303 | TS35 New Engine | FMVSS 227 | Coşkun | Başlanmadı | 2026-03-27: 18; 2026-04-03: 9
A1302 | TS30 New Engine | New Engine Brackets Evaluation | Mustafa | Başlanmadı
A1302 | TS30 New Engine | Şasi | Mustafa | Başlanmadı
A1302 | TS30 New Engine | FMVSS 227 | Coşkun | Başlanmadı
A1308 | Prestij 2.0 | Prestij Retarder Braket Analizi | Burak | Tamamlandı | bar: 2025-11-28
AXXXX | TT Batarya | Türk Traktör Batarya R100 (Burak) | TEMPA | Tamamlandı | bar: 2026-01-09 to 2026-01-23
A1308 | Prestij 2.0 | Prestij Lift Alternatör Braket | Sertan | Tamamlandı | 2026-01-23: S; 2026-03-13: 27; 2026-04-03: 4
AXXXX | MD9 WCR | MD9 FTP Coach Liftli R66.02 | Sertan | Tamamlandı | bar: 2026-01-16 to 2026-01-23
AXXXX | MD9 WCR | MD9 FTP Coach Liftli R66.02 | Mustafa | Devam Ediyor | 2026-01-30: 45; 2026-02-06: 45; 2026-02-13: 35; 2026-02-20: 35; 2026-02-27: 45; 2026-03-06: 45; 2026-03-13: 45; 2026-03-20: 27; 2026-03-27: 18; 2026-04-03: 36; 2026-04-10: 45
A1323 | Intercity MY | LD SB Kapı Bölgesi Kırık | Burak | Tamamlandı | bar: 2026-01-16 to 2026-01-30
A1323 | Intercity MY | LD SB Kapı Bölgesi Kırık | Mustafa | Tamamlandı
A1301 | Aveneu Neo | AVENEU NEO PILLAR IPTALI - R66 | Sertan | Tamamlandı | 2026-02-27: 10; 2026-04-03: 18
A1301 | Aveneu Neo | AVENEU NEO PILLAR IPTALI - Homologasyon Dokümanı | Sertan | Tamamlandı | 2026-04-03: 9
A1301 | Aveneu Neo | AVENEU NEO PILLAR IPTALI - Şasi | Sertan | Tamamlandı | 2026-01-30: B; 2026-02-27: 15; 2026-04-10: 9
A1308 | Prestij 2.0 | MD7 Ski-box & Prestij 2.0 | Burak | Tamamlandı | 2026-03-06: 35; 2026-03-13: 35
A1319 | NGC MARATON | Body / Chassis Modelling | Coşkun | Başlanmadı
A1301 | Aveneu Neo | Komponent CAE Input | Burak | Devam Ediyor | 2026-03-20: 27; 2026-03-27: 45; 2026-04-10: 6
AXXXX | İs Süreçleri | R66.02 | Sertan | Devam Ediyor | 2026-02-20: 10; 2026-03-27: 9
AXXXX | CAE Bütçe Çalışmaları | Lisans bütçe çalışmaları | Taşkın | Devam Ediyor | 2026-03-13: 10; 2026-04-10: 9
AXXXX | MD7 | MD7 Ski-Box | Burak | Tamamlandı | 2026-03-27: 9
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | CO₂ Emission Fleet – Performans Yönetimi & Hedef Optimizasyonu | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9; 2026-04-17: 9
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | Fleet Intelligence – Model Performansı Analizi & Optimizasyonu | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9; 2026-04-17: 9
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | Range Calculation – Enerji Verimliliği Performansı | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | Homologation IT – Süreç Performansı & Otomasyon Geliştirme | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-17: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.5 Güvenlik Regülasyonları Analiz Süreci | Sertan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.1 Gövde/Şasi Statik Analiz Süreci | Mustafa | Devam Ediyor | 2026-04-03: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.2 Gövde/Şasi Yorulma Analiz Süreci | Sertan | Başlanmadı
AXXXX | İs Süreçleri | 6.3 Komponent Dayanım Analiz Süreci | Mustafa | Devam Ediyor | 2026-04-03: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.6 Korelasyon Modeli Süreci | Coşkun | Devam Ediyor | 2026-04-03: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.9 Gövde/Şasi NVH Analiz Süreci | Sertan | Başlanmadı
AXXXX | İs Süreçleri | 6.11 Aerodinamik Analiz Süreci | Taşkın | Devam Ediyor
AXXXX | İs Süreçleri | 6.12 Termal Konfor Analiz Süreci | Kıvanç | Devam Ediyor | 2026-04-03: 18; 2026-04-10: 9
AXXXX | İs Süreçleri | 6.13 Termal Yönetim Analiz Süreci | Kıvanç | Devam Ediyor | 2026-04-03: 18
AXXXX | İs Süreçleri | 6.14 AnalizOutsource Yönetim Süreci | Taşkın | Devam Ediyor
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | ENTEGRASYON IT – Süreç Performansı & Otomasyon Geliştirme | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9; 2026-04-17: 3
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | MEKANİK IT – Süreç Performansı & Otomasyon Geliştirme | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-10: 9; 2026-04-17: 4
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | DB,SERVER MANAGEMENT | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-17: 5
G-1283 | Dijitalizasyon Çalışmaları | Test Ekibi Takvim | Oğuzhan | Devam Ediyor | 2026-04-17: 6